## Arkusz1
Rzeczy do zrobienia | Wykonawca | Status | Priorytet
korytarz parter + lobby | Kuba | ✅ | ++
sale parter | Kuba, Kajetan, Dawid | ❌ | +++
szatnia | Dawid | ❌ | +
gabinet dyrektora | Kajetan | ❌ | +
korytarz pierwsze piętro | Dawid | ❌ | +
sale pierwsze piętro | Kuba, Kajetan, Dawid | ❌ | ++
korytarz drugie piętro | Kajetan | ❌ | +
sale drugie piętro | Kuba, Kajetan, Dawid | ❌ | +
sprite gracza, movement gracza, widok za siebie, ruch kamery | Kuba | ✅ | +++
npc przyjazne | Dawid | ❌ | ++
npc złe | Kuba | ❌ | ++
npc neutralne | Kajetan | ❌polowa | ++
kolizje parter | Kuba | ✅ | +
kolizje pierwsze piętro | Dawid | ❌ | +
kolizje drugie pietro | Kajetan | ❌ | +
pasek zdrowia | Kajetan | ❌ | ++
pasek staminy | Kuba | ✅ | ++
system handlu w sklepiku | Kuba | ❌ | +++
system broni | Kajetan | ❌ | +++
system walki | Dawid | ❌ | +++
dialogi (1 dialog i cala formuła tego) | Kajetan | ✅ | +++
sprite npc-ów | Kuba, Kajetan, Dawid | ❌ | ++
system zadań | Kuba, Kajetan, Dawid | ❌ | ++
menu | Kuba | ❌ | ++
bibliotka | Dawid | ❌ | +
pomysł na sale i ich zastosowanie (na bierząco dodawane) | Dawid Kajetan Kuba | WIP | +++